План работ по текущему ремонту и содержанию конструктивных элементов жилищного фонда ООО УК "Коммунальный стандарт" на 2013 год

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Объем работ | Срок выполнения | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Парковая,14 | 10,3м2 | май-сентябрь | нет | Не требуется |
|  |  | ул. Парковая, 13 | 81,5м2 |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | ул. Парковая,12 | 15м2 |  | Нет | Не требуется |
|  |  | Ул. Октябрьская,71 | 170м2 |  | Вып. | 60 м2 |
|  |  | Ул. Ленина,94 | 28м2 |  | Нет | Не требуется |
|  |  | Ул. Ленина,96 | 6м2 |  | Нет | Не требуется |
|  |  | Ул. Ленина,102 | 13,2м2 |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Клубная,1 | 16м2 |  | Вып. | 56 м2 |
|  |  | Ул. Л.Комсомола,27 | 47м2 |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул.М.Горького,7 | 15м2 |  | Нет | Отсутств. средств. |
|  | Всего |  | 402 м2 |  |  |  |
| 2. | Ремонт межпанельных швов |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Парковая,13 | 20м | май-сентябрь | Вып. |  |
|  |  | Ул. Парковая,14 | 12,5м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | ул. Попова,71 | 5м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Чапаева,21 | 31,3м |  | Вып. |  |
|  |  | Ул. Чапаева,23 | 20 м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Чкалова,28 | 15,7м |  | Вып. |  |
|  |  | Ул. Октябрьская,71 | 6м |  | Вып | 30 м.п. |
|  |  | Ул. Ленина,94 | 31м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Ленина,96 | 110,3м |  | Вып | 120 |
|  |  | Ул. Ленина,102 | 62,1м |  | Вып. | 200 |
|  |  | Ул. Клубная,1 | 16м |  | Нет | На 2014 год |
|  | Всего |  | 329,9 м |  |  |  |
| 3. | Гидроизоляция балконных козырьков |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Попова,71 | 10м | май-сентябрь | Вып. |  |
|  |  | Ул. Чапаева,23 | 5 м |  | Вып. | 21 м + Чап.,21 - 5 м. |
|  |  | Ул. Чкалова,28 | 5 м |  | Вып. |  |
|  |  | Ул. Октябрьская,71 | 5 м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Ленина,94 | 5м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Ленина,96 | 5м |  | Нет | Не треб. |
|  |  | Ул. Ленина,102 | 4,5м |  | Вып. |  |
|  |  | Ул. Клубная,1 | 5м |  | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Ленина,3 | 5м |  | Вып. |  |
|  | Всего |  | 49,5 м |  |  | Парк.13 (16 м2) |
| 4. | Ремонт лестничных клеток жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  |  | Ул. Октябрьская,71 | 4/5 | июль | Вып. |  |
|  |  | Ул. Октябрьская,52 | 5/4-7 | октябрь | Вып. |  |
|  |  | Ул. Парковая,12 | 4/5 | декабрь | Нет | На 2014 год |
|  |  | Ул. Коммунальная,35 | 3/5 | декабрь |  | На 2014 год |
|  | Всего |  | 16 подъездов |  |  |  |
| 5. | Ремонт малых форм, покраска детских площадок | По жилфонду | 50% от объема 2012 года | август | Вып. |  |
| 6. | Покраска контейнеров | По жилфонду | 46шт/161,92м2 | август | Вып. |  |
| 7. | Ремонт, восстановление водосточных труб | Ул. Октябрьская,54 Смена водосточной трубы Смена водосточного колена | 5,55м 6шт. | июнь | Вып. |  |
| 8. | Ремонт отмостки, цоколя | По жилфонду | 40 м2 | сентябрь | Вып. | 160 м2 |
| 9. | Смена металлических ограждений на окнах | По жилфонду | 70 шт. | декабрь | Нет | Не треб. |
| 10. | Ремонт, замена дверных заполнений | По жилфонду | 5 шт. | сентябрь | Вып. |  |